Приложение

к приказу МБОУ «Харьковская СОШ»

Шелковского муниципального района

от «29» апреля 2024 г. № 69

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Харьковская СОШ» Шелковского муниципального района к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Срок сдачи отчетности** |
| **Подготовительный этап** |
|  | Издание приказа о разработке и утверждении дорожной карты по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ | Апрель 2024 г. | Директор школы  | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Назначение ответственного школьного координатора олимпиады.Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2024 г. | Директор школы  | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Обсуждение итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете по вопросам работы с одаренными детьми | Август 2024 г. | Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР  | Аналитическая справка | Август 2024 г. |
|  | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д. ) Формирование списков обучающихся в каждой предметной ассоциации | Апрель –май 2024 г. | Заместитель директора по УВР, педагоги-наставники, учителя-предметники, педагог-психолог | Список обучающихся с высокой учебной мотивацией | Май 2024 г. |
|  | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в школе  | Банк данных | Апрель 2024 г. |
|  | Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР  | Приказ  | Апрель 2024 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Апрель-июнь 2024 г. | Педагоги-наставники, школьный координатор  | ИОМы | Июнь 2024 г. |
|  | Направление педагогов на КПК , участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах | В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат», МУ «ОО Шелковского муниципального района» |  |  | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |
|  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года | Заместитель директора по УВР | Аналитический отчет | Ежеквартально  |
|  | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года | Ответственный координатор  | Аналитический отчет  | Ежеквартально |
|  | Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады | Ежеквартально  | педагог-психолог  | Аналитический отчет  | Ежеквартально  |
|  | Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп» | 18 апреля-24 мая 2024 г. | Ответственный координатор  | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе  | До 30 мая 2024 г. |
|  | Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными и муниципальными правовыми актами, | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор, заместитель директора по УВР  | Приказы, протоколы | Сентябрь 2024 г. |
| **Школьный этап** |
|  | Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы | Август –сентябрь 2024 г. | Ответственный координатор  | Размещенные на сайте методические рекомендации | Сентябрь 2024 г. |
|  | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации | Август- сентябрь 2024 года |  заместитель директора по УВР | Оформленные информационные стенды | Сентябрь 2024 г. |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов | В течение учебного года | заместитель директора по УВР,Педагог-психолог | Информационная справка |  |
|  | Старт школьного этапа олимпиады  | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор | Приказ | Сентябрь 2024 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому предмету на сайте школы | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Ответственный координатор  | Размещенные на сайте протоколы  | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия вшкольном этапе олимпиады | Октябрь 2024 г. | Заместитель директора по УВР | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г. |
| **Муниципальный этап** |
|  20. | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2024 г.Январь-февраль 2025 г. | Ответственный координатор заместитель директора по УВР учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
|  21. | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Март  | Ответственный координатор заместитель директора по УВР  | Аналитический отчет, протоколы | Март |
| **Региональный этап** |
|  22. |  Направление участников регионального этапа на муниципальную площадку  | Декабрь-февраль | ответственный координатор | Диагностические работы участников олимпиады, проекты  | Декабрь 2024 г. |
| 23. | Участие в предметных олимпиадах на образовательных платформах  | Март 2025 г. |  Ответственный координатор | Дипломы, сертификаты участия | Март 2025 г. |
| 24 | Анализ результатов участия в региональном этапе олимпиады | Март  | Ответственный координатор заместитель директора по УВР  | Аналитический отчет, протоколы | Март |